РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.09.2022                                    25-ра

________________________                  №________

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов, предупреждения гибели людей на пожарах:

1. Утвердить:

1.1.прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области.

1.2.прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов.

2. Проводить ежемесячную корректировку списков граждан, относящихся к «группе риска» (одинокие, престарелые, многодетные семьи, лица, злоупотребляющие алкоголем).

3. Совместно с отделом МВД России по Медвенскому, отделом надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам организовать проведение пожарно-профилактической операции «БОМЖ», а также проверки домовладений неблагополучных семей и граждан, ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности.

4. Совместно с пожарной частью Медвенского района провести анализ боеготовности добровольных пожарных формирований.

5. Силами внештатных пожарных инструкторов в ходе подворовых обходов, а также на сходах и собраниях граждан, организовать обучение населения мерам пожарной безопасности с учетом особенностей осенне-зимнего пожароопасного периода.

6. Провести проверку пожарных гидрантов и оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

7. Обеспечить освещение мест расположения источников противопожарного водоснабжения в ночное время, а также беспрепятственный проезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения в любое время года.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнереутчанского сельсовета                                                 П.В. Тришин

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 16.09.2022  №2-ра

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2022-2023 годов

на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение уточнения и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, многодетные семья, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС Медвенского района. | постоянно | Администрация сельсовета, члены ДПД, уполномоченный участковый (по согласованию) |
|  | Утверждение графиков посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковым уполномоченным полиции. Взятие на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий через ЕДДС Медвенского района. | до 01.10.2022г. | ОМВД России по Медвенскому району; Администрация сельсовета; члены ДПД |
|  | Совместно с руководителем ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | Ноябрь-декабрь 2022 года Январь-февраль 2023 года | ОБУЗ «Медвенская ЦРБ», Администрация сельсовета |
|  | Уточнение списка лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организация контроля над ходом проведения этих мероприятий. | Сентябрь-октябрь 2022 года | Администрация сельсовета |
|  | Проведение проверки противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | до 15.10.2022г. | Администрация сельсовета; члены ДПД |
|  | Организация оказания адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления (при наличие денежных средств) | до 15.10.2022г. | Администрация сельсовета |
|  | Организация проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь 2022 года Январь-февраль 2023 года | ОМВД России по Медвенскому району, Администрация сельсовета |
|  | Организация проведения корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС Медвенского района. | до 01.10.2022 г. | Администрация сельсовета, МКУ «ЕДДС Медвенского района» |
|  | Проведение методических сборов со старшими по населенным пунктам и членами ДПД по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | до 01.10.2022 г. | Администрация сельсовета |
|  | Организация широкого информирования о мерах пожарной безопасности при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | ПЧ Медвенского района, члены ДПД, Администрация сельсовета |
|  | Проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принятие мер по их приведению в работоспособное состояние. | до 01.11.2022г. | ПЧ Медвенского района, Администрация сельсовета; арендатор |
|  | Проведение работ по: учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники, для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР ПЧ Медвенского района; информированию о состоянии дорог и проездов диспетчера ПЧ и дежурного ЕДДС Медвенского района | до 10.11.2022 г. до 05.12.2022г. постоянно | ЗАО «Медвенское ДЭП», ПЧ Медвенского района, МКУ «ЕДДС Медвенского района, Администрация сельсовета |

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнереутчанского сельсовета

Медвенского района

от 16.09.2022 №25-ра

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного

сезона 2022-2023 годов на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района

Тришин П.В.            – Глава Нижнереутчанского сельсовета, председатель комиссии

Горяинова О.В.      – заместитель Главы Администрации Нижнереутчанского

сельсовета (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Амелина О.Н.        – Врио директора МКУК «Нижнереутчанский СДК»

(по согласованию)

Веревкина Н.Н.      – депутат собрания депутатов Нижнереутчанского сельсовета

(по согласованию)

Симонян А.С.         –  начальник пожарной части Медвенского района

(по   согласованию)