**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.03.2020 года № 46-па**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» в 2019 году**

В соответствии с постановлением Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 29.10.2012 г. № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области» (в ред. постановления администрации Нижнереутчанского сельсовета от 23.12.2013 г №144-па), Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитьгодовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» по результатам 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области и в сети «Интернет».

Глава Нижнереутчанского сельсовета П.В. Тришин

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# от 11.03.2020 года № 46-па

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» в 2019 году**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 20.12.2018 года № 48/211 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в редакции от 23.01.2019 года № 50/215, от 01.02.2019 года №51/217, от 13.03.2019 года №52/218, от 27.05.2019 года №54/225, от 28.06.2019 года №55/228,от 31.07.2019 года №57/232, от 25.09.2019 года №61/237, от 25.10.2019 года №62/242,от 25.11.2019 года №64/253, от 28.12.2019 года №66/261).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» в 2019 году предусмотрено 1905957,35рублей, в том числе: из федерального бюджета-419861,99 рублей, областного бюджета – 499539,01 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 986556,35рублей.

Кассовые расходы составили 1652976,61 рублей, что составляет 86,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 419861,99 | 419861,99 | 100 |
| Средства областного бюджета | 499539,01 | 499539,01 | 100 |
| Средства местного бюджета | 986556,35 | 733575,61 | 74,4 |
| Всего | 1905957,35 | 1652976,61 | 86,7 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Основные цели:

- удельный вес населения сельсовета, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- число культурно-досуговых мероприятий;

- доля объектов культурного наследия, не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия Нижнереутчанского сельсовета.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, на доступ к объектам культурного наследия;

- обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета;

- сохранение и развитие творческого потенциала Нижнереутчанского сельсовета;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;

- повышение профессионального уровня кадров в области культуры и искусства;

- укрепление единого культурного пространства сельсовета;

- интеграция культуры сельсовета в районное, областное и российское культурное пространство;

- сохранение культурного наследия;

-обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

-создание условий для повышения качества работы учреждений культуры;

- предоставления муниципальных услуг;

-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

- привлечения населения к активному участию культурной жизни..

В ходе реализации программы: «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлекаются дети. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15/03 от 14.03.2019г. (Комитет по культуре Курской области). | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 1905957,35 | 1652976,61 | 252980,74 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1905957,35рублей, в том числе: из федерального бюджета-419861,99 рублей, областного бюджета – 499539,01 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 986556,35рублей.

Кассовые расходы составили 1652976,61 рублей, что составляет 86,7 процентов освоения средств от плана.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2019 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2019 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | 1905957,35 | **419861,99** | 499539,01 | 986556,35 | 1652976,61 | **419861,99** | 499539,01 | 733575,61 | 252980,74 (в 2019 году было запланировано изготовление проектно сметной документации на капительный ремонт дома культуры. В связи с недостатком поступления денежных средств в бюджет муниципального образования, мероприятие не выполнены в полном объеме. |

**4.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | |
| 1 год реализации Программы  2019г. | 2 год реализации Программы 2020г. | 3 год реализации Программы 2021г. |
| **МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры»** | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 48 | 54 | 56 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 70 | 80 | 85 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Отклонение от планового значения | |
| год, предшествующий отчетному2018 | | отчетный год 2019 | | 2018 | 2019 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 48 | | 54 | 56 | +3 | +2 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 70 | | 80 | 85 | +10 | +5 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 3=Э программы | | (56/54+85/80+1652976,61/1905957,35)  (103+106+86,7)/3=98,6 | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | | 98,6 | | | | |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 499539,01 рублей /499539,01рублей = 100%

- бюджет федеральный бюджет – 419861,99/419861,99=100%

- бюджет поселения–733575,61/986556,35=74,36%

Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила в целом по 86,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 86,7 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой израсходованы в полном объеме . Созданы благоприятные условия для творческой деятельности всех возрастных групп населения.