**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от19.04.2022 года №26-па**

**Об утверждении годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2021 году**

В соответствии с постановлением Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 29.10.2012 г. № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области» (в ред. постановления администрации Нижнереутчанского сельсовета от 23.12.2013 г №144-па), Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты по муниципальным программам Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района по результатам 2021 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области и в сети «Интернет».

Глава Нижнереутчанского сельсовета П.В. Тришин

Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# от 19.04.2022 года № 26-па

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнереутчанского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» на 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» предусмотрено 149998,10 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 149998 рублей 10 копеек, что составляет 100процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 149998,10 | 149998,1 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные цели:

создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Курского района Курской области

Ставились следующие задачи:

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

-укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»за 2021 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**3. Сведенияо степени выполнения основных мероприятий подпрограммымуниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области | Глава Нижнереутчанского сельсовета | повышение эффективности и результативности муниципальной службы; | 01.01.  2021 | 30.12.  2021 | 01.01.  2021 | 30.12.  2021 | 149998,10 | 149998,10 | - |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 149998,10 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 149998,10 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств ипричины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2020 годы»  за 2022 год |  | 149998,10 | - | - | 149998,10 | 149998,10 | - | - | 149998,10 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 149998,10 | - | - | 149998,10 | 149998,10 | - | - | 149998,10 | - |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района курской области на 2020-2022 годы» по состоянию на 2021 года**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 1430284,00рублей, в том числе: из областного бюджета – 347728,00рублей, из бюджета муниципального района – 0руб. из бюджета сельского поселения– 1082556,00рублей.

Кассовые расходы составили 1404949,98 рублей, что составляет 98,2 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 347728,00 | 347728,00 | 100 |
| Средства местного бюджета | 1082556 | 1057221,98 | 97,7 |
| Всего | 1430284,00 | 1404949,98 | 98,2 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Основные цели:

- удельный вес населения сельсовета, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- число культурно-досуговых мероприятий;

- доля объектов культурного наследия, не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия Нижнереутчанского сельсовета.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, на доступ к объектам культурного наследия;

- обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета;

- сохранение и развитие творческого потенциала Нижнереутчанского сельсовета;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;

- повышение профессионального уровня кадров в области культуры и искусства;

- укрепление единого культурного пространства сельсовета;

- интеграция культуры сельсовета в районное, областное и российское культурное пространство;

- сохранение культурного наследия;

-обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

-создание условий для повышения качества работы учреждений культуры;

- предоставления муниципальных услуг;

-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

- привлечения населения к активному участию культурной жизни.

В ходе реализации программы: «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»за 2021 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлекаются дети. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15/162 от 11.03.2021г. (Комитет по культуре Курской области). | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 1430284,00 | 1404949,98 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1430284,00 рублей, в том числе: из областного бюджета – 374728,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 1082556,00рублей.

Кассовые расходы составили 1404949,98 рублей, что составляет 98,2 процентов освоения средств.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | 1430284,00 | **0,00** | 347728,00 | 1082556,00 | 1404949,98 |  | 347728,00 | 1057221,98 |  |

**4.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой | | |
| 1 год реализации Программы  2020г. | 2 год реализации Программы 2021г. | 3 год реализации Программы 2022г. |
| **МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры»** | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 48 | 54 | 56 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 70 | 80 | 85 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Отклонение от планового значения (процентов) | |
| год, предшествующий отчетному2020 | | отчетный год 2021 | | 2021 | 2022 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговыхмероприятий | ед | 48 | | 54 | 56 | +2 | +3 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 70 | | 80 | 85 | +10 | +10 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 5=Э программы | | (54/48+80/70+3/2+10/10+2064099,52/2078495,72)/ 5=  (116+114+100+100+99)/5 = 106 процентов | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | | 106 | | | | |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 347728 рублей /347728рублей =100%

- бюджет поселения–1082556,00/1057221,98=98,2%

Анализ реализации программы в 2021году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 199,2 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98,2%.

**Целями Программыявляется:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2021 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 98,2 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Нижнереутчанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020- 2022 годы» за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 61300,00 рублей.

Кассовые расходы составили 40970,88 рублей, что составляет 66,8 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процентисполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 61300,00 | 40970,88 | 66,8 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Нижнереутчанского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы:«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | ГлаваНижнереутчанского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 61300,00 | 40970,88 |  |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1.  2. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021№ 4-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20.12.2019 №130-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Нижнереутчанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-20 годы»»  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021№ 63-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20.12.2019 №130-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Нижнереутчанского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-20 годы»» | -Уточнение объема финансирования с 1000,00 рублей до 41300,00 руб.  -Уточнение объема финансирования с 41300,00 рублей до 61300,00 руб. |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 61300,00руб. Средства использовались в размере 66,8%.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» |  | 61300,00 |  |  | 61300,00 | 40970,88 |  |  | 40970,88 |  |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 61300,00 |  |  | 61300,00 | 40970,88 |  |  | 40970,88 |  |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 66,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы«Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 66,8%.

**Целями Программыявляется:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» по состоянию на 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» в 2021году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области».

Основные мероприятия:

-обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;

-организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий, спартакиад среди учащихся школы под девизом «Физическая культура и спорт – наш путь к успеху», «Спорт – против наркотиков».

- проведение в Нижнереутчанской СОШ ежегодной акции «Скажи наркотикам НЕТ!»;

- организация ежегодной выставки в Нижнереутчанской библиотеке «Нет наркотикам!»;

-проведение на территории Нижнереутчанского сельсовета оперативно-профилактической операции «Мак»; акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

-изготовление и распространение среди учащихся школы наглядной агитации по профилактике употребления и распространения наркотиков.

Ставились следующие задачи:

-повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммыПодпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»были созданы организационные и социальные условий для вовлечения подростков в профилактические мероприятия на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области, просвещение и приобщение родителей к решению проблемы профилактики правонарушений..

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»нацелена на совершенствование системы профилактики, внедрение методов воспитания личности, укрепление материально- технической базы субъектов профилактики.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1"«Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области »муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» в том числе: | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Проведение ежеквартально рабочего совещания при главе Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района по проблеме взаимодействия уполномоченных участковых, ДНД, и Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области при осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обучение народных дружинников формам профилактики среди населения по обеспечению общественного порядка в общественных местах | Уполномоченный  участковый полиции, Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение участия молодежи в проведении мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Организация охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан Нижнереутчанского сельсовета | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение рейдов, патрулирования, дежурств на территории Нижнереутчанского сельсовета. | Уполномоченный  участковый полиции, Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на снижение правонарушений (лекции, семинары, тематические вечера и т.д.) | МКУК «Нижнереутчанский СДК» МОКУ «Нижнее-Реутчанская СОШ» уполномоченный участковый полиции, представители Администрации Нижнереутчанского сельсовета | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Освещение информации в СМИ о профилактике правонарушений на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации программы | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб.

# 4. Отчето финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика правонарушений в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» |  | 0 | - | - | | 0 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 2 | 0 | - | - | | 0 | 0 | - | - | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила:

Увеличить количество подростков, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области вовлеченных в профилактические мероприятия;

просвещение и приобщение родителей к решению проблемы профилактики правонарушений и преступности;

формирование в обществе негативного отношения к преступности,

усилить контроль над миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

**Целями Программыявляется:**

-повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# от 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка гражданмуниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет»Медвенского района Курской областина 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 390768,36 рублей.

Кассовые расходы составили 390768,36 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 390768,36 | 390768,36 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий | |  |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 390768,36 | | 390768,36 |  | |  |
| 2.1. | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации программы | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области | Повышение качества и уровня жизни граждан | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | | 0 | 0 | |  | |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 390768,36 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» | Таб. №2 | 390768,36 | - | - | 390768,36 | 390768,36 | - | - | 390768,36 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Итог по подпрограмме 1 | 390768,36 | - | - | 390768,36 | 390768,36 | - | - | 390768,36 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Нижнереутчанского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программыявляется:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в 2021 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 194000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 193945,68 рублей, что составляет 99,9% освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процентисполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 194000,00 | 193945,68 | 99,9 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа:«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на период 2020 – 2022 годы»

Основные мероприятия:

-повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и объектах благоустройства на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Ставились следующие задачи:

-доля объемов электрической энергии, газа и воды, (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в бюджетной сфере, объектах благоустройства, органах местного самоуправления.

-экономия электрической энергии, воды, газа, в натуральном и стоимостном выражении по учреждениям бюджетной сферы, органов местного самоуправления, объектов благоустройства, оплата за которые осуществляется за счет средств местного бюджета.

-доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений, органов местного самоуправления, объектов благоустройства. В расходах местного бюджета

-динамика расходов бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, объектов благоустройства

-число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчикамимуниципального учрежденияНижнереутчанскогосельсовета Медвенского района Курской области.

В ходе реализации программы за 2021 год были выполнены мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении, обеспечен учет производимых и потребляемых энергетических ресурсов.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 – 2022 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении | | Глава Нижнереутчанскогосельсовета | | учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов, широкая пропаганда энергосбережения; | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 194000,00 | 193945,68 |  |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1.  2.  3.  4.  5. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.02.2021№ 16-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 132-па Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021№ 25-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 132-па Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021№ 57-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 132-па Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021№ 57-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 132-па Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2021№ 57-па  «О внесении изменений в Постановление Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 132-па Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | -Уточнение объема финансирования с 1000,00 рублей до 50000,00 руб.  -Уточнение объема финансирования с 50000,00 рублей до 70000,00 руб.  -Уточнение объема финансирования с 70000,00 рублей до 98000,00 руб.  -Уточнение объема финансирования с 98000,00 рублей до 144000,00 руб.  -Уточнение объема финансирования с 144000,00 рублей до 194000,00руб |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета в сумме 194000,00 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2020 год | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 – 2022годы» | Таб. №2 | 194000,00 | - | - | 194000,00 | 193945,68 | - | - | 193945,68 |  |

**Целями Программыявляется:** достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области и улучшение качества жизни.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»**

**за 2021год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 296736,00рублей.

Кассовые расходы составили 110000,00рублей, что составляет 37,1 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 296736,00 | 110000,00 | 37,1 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования | Глава Нижнереутчанскогосельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2020 | 296736,00 | 110000,00 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 296736,00руб. Израсходовано 110000,00 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Таб. №2 | 296736,00 | - | - | 296736,00 | 110000,00 | - | - | 110000,00 |  |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 296736,00 | - | - | 296736,00 | 110000,00 | - | - | 110000,00 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программыявляется:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 0,00рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

-пропаганда развития среднего и малого предпринимательства на территории муниципального образования.

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Нижнереутчанскогосельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | - |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0,00руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательствсредства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2020 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2020 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Таб. №2 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0 | -отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0 | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2020 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программыявляется:**

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в 2021 году предусмотрено 0,00рублей.

Кассовые расходы составили 0,00 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа«Повышение эффективности работы с молодежью в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы».

Основные мероприятия:

- мероприятия по созданию условий для поддержки талантливой молодежи

- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность

- гражданско-патриатическое воспитание молодежи

- формирование духовно-нравственных качеств личности.

Ставились следующие задачи:

-вовлечение жителей поселения в занятия физической культурой и спортом;

-организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-вовлечение детей и молодежи Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области в общественную деятельность;

-организация отдыха и физического развития детей в результате обустройства детских игровых и спортивных площадок;

-вовлечение молодежи Нижнереутчанского сельсовета в общественную деятельность, гражданско-патриотическому воспитанию.

**Сведенияо степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | Глава Нижнереутчанского сельсовета | повышение эффективности молодежной политики | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0,00 | 0,00 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0 руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств использовано 0,0 руб.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Таб. №2 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программыявляется:**

-повышение эффективности реализации молодежной политики в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского района Курской области;

-создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

-дальнейшее развитие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на территории Нижнереутчанского сельсовета;

-формирование у граждан Нижнереутчанского сельсовета высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 24-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» в2021 году предусмотрено 1765379,39рублей.

Кассовые расходы составили 1671985,66 рублей, что составляет 94,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 1765379,39 | 1671985,66 | 94,7 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет»;

Целями Программы являются:

- определение перспективы и обеспечение устойчивого развития территории Нижнереутчанского сельсовета с ее рациональным и эффективным использованием, благоустройством, сохранением объектов историко-культурного наследия, обеспечением охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Нижнереутчанского сельсовета, а также созданием благоприятного инвестиционного климата для реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития Нижнереутчанского сельсовета с выделением территориальных зон, определением видов разрешенного использования, установлением градостроительных регламентов.

Основной задачей Программы является:

- разработка документов территориального планирования (генеральных планов) и градостроительного зонирования (корректировка правил землепользования и застройки) Нижнереутчанского сельсовета.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;

создание комфортных условий для проживания населения на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области путем проведения мероприятий по благоустройству

Ставились следующие задачи:

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нижнереутчанского сельсовета | ГлаваНижнереутчанского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 212596,00 | 212596,00 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие: повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нижнереутчанского сельсовета | ГлаваНижнереутчанскогосельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 1552783,39 | 1459389,66 | . |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 1765379,39 руб. Израсходовано 1671985,66 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы» | Табл. 2 | 1765379,39 |  |  | 1765379,39 | 1671985,66 |  |  | 1671985,66 |  |
| подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет»; | итог по подпрограммы 1 | 212596,00 |  |  | 212596,00 | 212596,00 |  |  | 212596,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | итог по подпрограммы 2 | 1552783,39 |  |  | 1552783,39 | 1459389,66 |  |  | 1459389,33 |  |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 94,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 94,7%.

**Целями Программыявляется:** совершенствование системы комплексного благоустройства Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 22021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- дальнейшая активизация жилищного строительства;

- улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования-

Основные задачи:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территориимуниципального образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  -дальнейшая активизация жилищного строительства;  -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | ГлаваНижнереутчанского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | 0 |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 221 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы(далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

**Целями Программыявляется:** качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годыв 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;

- обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;

- обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Ставились следующие задачи:

- повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;

- повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;

- повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области | ГлаваНижнереутчанского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программыявляется:** повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыв 2021 году предусмотрено 72439,00рублей.

Кассовые расходы составили 72000,00 рублей, что составляет 99,4 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 72439,00 | 72000,00 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области | ГлаваНижнереутчанского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;  обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;  сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;  повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 72439,00 | 72000,00 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 72439,00 руб. Израсходовано 72000,00 руб.

**Отчето финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2  Табл. 2 | 72439,00 |  |  | 72439,00 | 72000,00 |  |  | 72000,00 | - |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99,4 процентов.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годыосуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программыявляется:** обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- реализация мер, принимаемых Администрацией Нижнереутчанского сельсовета по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории Нижнереутчанского сельсовета;

- стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения;

- повышение эффективности охраны окружающей среды;

-повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия;

-формирование экологической культуры населения.

Ставились следующие задачи:

-обеспечение благоприятной среды обитания для населения;

-обеспечение рационального водопользования на территории Нижнереутчанского сельсовета, оздоровление экологической обстановки на водных объектах;

организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Текущий ремонт водопроводной сети | Глава Нижнереутчанского сельсовета | стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области» осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программыявляется:** реализация мер, принимаемых Администрацией Нижнереутчанского сельсовета по обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории Нижнереутчанского сельсовета, стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения, повышение эффективности охраны окружающей среды.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения»»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения»в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения».

Основные мероприятия:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- создание условий для улучшения транспортного обслуживания населения за счет повышения эффективности функционирования пассажирского транспорта общего пользования при соблюдении принципов надежности и безопасности пассажирских перевозок и развития действующей транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет»;

- обеспечение стабильной и безопасной работы пассажирского автотранспорта всех форм собственности;

- удовлетворение потребностей населения муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет » в необходимых и качественных транспортных услугах..

Ставились следующие задачи:

-снижение уровня износа объектов дорожной сети;

-доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети;

-увеличение в целом дорог с твердым покрытием;

-сокращение ДТП;

-повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района и создания благоприятных условий проживания жителей поселения;

-снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям;

-увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-благоустроенность населенных пунктов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Оформление в собственность автомобильных дорог местного значения (проведение работ по паспортизации и инвентаризации в отношении земельных участков, занятых автодорогами) | Глава Нижнереутчанского сельсовета | - поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров, и сооружений на них. | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2020 | 0 | 0 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения» | Раздел 2  Табл. 2 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» и безопасности дорожного движения»осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программыявляется:** поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Нижнереутчанского сельсовета

# Медвенского района

# 19.04.2022 года № 26-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов 21.12.2020 года № 4/14 «О бюджете муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(в редакции от 29.01.2021 №6/20, от 20.02.2021 №7/26, от 15.03.2021 №8/29, от 19.04.2021 №9/38, от 16.06.2021 №11/42, от 30.09.2021 №12/44, от 24.12.2021 №17/76)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программа«Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия:

- повышение уровня и качества жизни населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Ставились следующие задачи:

-создание условий для развития в муниципальном образовании социальной и инженерной инфраструктуры

-повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местностиэффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **«Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Изготовление проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, в Нижнереутчанском сельсовете Медвенского | Глава Нижнереутчанского сельсовета | Увеличение уровня обеспеченности населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы» | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа «Социальное развитие села в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программыявляется:** увеличение уровня обеспеченности населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов.19.