РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2022 года                          № 52-па

О ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от 30.12.2010 № 30 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», принимая во внимание решение Собрания депутатов Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района от 30.09.2021 № 12/49 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления Нижнереутчанского сельсовета по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры», в связи с централизацией учреждений культуры на территории Медвенского района, Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области, сокращенное наименование – МКУК «Нижнереутчанский СДК» Медвенского района Курской области, расположенное по адресу: Курская область, Медвенский район, с.Нижний Реутец.

2. Установить срок ликвидации: в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

4. Поручить председателю ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» (Амелиной О.Н.) уведомить регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области в течение 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

6. Ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области обеспечить исполнение плана мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района курской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и  подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Нижнереутчанского сельсовета

Медвенского района                                                                      П.В. Тришин

Приложение №1

к постановлению Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района

от 04.10.2022 № 52-па

СОСТАВ

ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области

| Амелина О.Н. | Врио директора муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области, председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- |
| Горяинова О.В.. | заместитель Главы Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района, заместитель председателя ликвидационной комиссии |
| Черняк Ю.И. | Представитель МКУ «Управление культуры» |
| Гайдукова Н.В. | Представитель (бухгалтера 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления) МКУ «Управление бюджетного учета Медвенского района Курской области» |

Приложение №2

к постановлению Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района

от 04.10.2022 № 52-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры

«Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий по ликвидации | Срок проведения мероприятий | Ответственные должностные лица, члены ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области | 4 октября 2022 года | глава муниципального образования |
| 2. | Назначение ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области | 4 октября 2022 года | глава муниципального образования |
| 3. | Направление уведомления о ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Курску в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (статья 62 Гражданского кодекса РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу постановления о ликвидации (до 7 октября 2022 года) | председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Направление в налоговый орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии (статья 62 Гражданского кодекса РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») | в течение трех рабочих дней после даты принятия формирования комиссии (до 7 октября 2022 года) | председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации, о порядке и сроках заявления требований кредиторов (статья 63 Гражданского кодекса РФ) | в течение трех рабочих дней после направления в налоговый орган уведомления о ликвидации учреждения | председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Предупреждение работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, с предоставлением льгот и гарантий (статья 180 Трудового кодекса РФ) | в течение трех дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации (до 6 октября 2022 года) | глава муниципального образования, председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Направление письменного сообщения в ОКУ «Центр занятости населения Медвенского района», управление Пенсионного фонда РФ, орган контроля за уплатой страховых взносов о предстоящем высвобождении работников | в течение трех дней со дня принятия постановления о ликвидации (до 6 октября 2022 года) | председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица (статья 63 Гражданского кодекса РФ) | до 31 октября 2022 года | председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Составление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения (статья 63 Гражданского кодекса РФ) | в течение пяти дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами, т.е. по истечении 2-х мес. со дня выхода объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» | председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса (статья 63 Гражданского кодекса РФ) | в течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района |
| 11. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования" | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в налоговый орган | председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | в течение трех дней со дня составления баланса | председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня их утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. | в течение 3-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами | в течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | председатель ликвидационной комиссии |
| 15. | Утверждение ликвидационного баланса | в течение пяти рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района |
| 16. | Направление в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | председатель ликвидационной комиссии |
| 17. | Завершение ликвидации МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» Медвенского района Курской области. Внесение сведений о прекращении юридического лица в ЕГРЮЛ. Получение свидетельства в налоговом органе о ликвидации МКУК | С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации. | председатель ликвидационной комиссии |